## Sheet1
Week Beginning | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2019-01-07 | 2019-01-14
Sentinel 1 Toolbox Tutorials | bar: 2018-08-13 to 2018-08-20
Google Earth Engine Investigation | bar: 2018-08-20 to 2018-09-03
Holiday | bar: 2018-09-10 to 2018-09-17
Feature Extraction Development | bar: 2018-09-24 to 2018-10-15
Model Testing | bar: 2018-10-15 to 2018-11-05
Results compiling / presentation | bar: 2018-11-05 to 2018-11-26
Write-up background to project | bar: 2018-11-26 to 2018-12-03
Write-up methodology | bar: 2018-12-10 to 2018-12-17
Write up results | bar: 2018-12-24 to 2018-12-31
Write up conclusion | bar: 2019-01-07
Put final document together (references etc) | bar: 2019-01-14